## POA2
Programa Nacional ONU-REDD Perú: Plan de Trabajo Anual 2019-2020
Componente 1 PN ONU-REDD: Estrategia / Plan de Acción
Resultado 1.1: Marco de gobernanza regional para la implementación de la ENBCC, las NDC y REDD+
Productos Esperados | Metas 2020 | Actividades Indicativas |  |  |  |  | Detalle | Cód | PNUD |  |  | ONU MA |  |  | FAO |  |  | Total 2018 | Total 2019 | Total 2020 | Total General
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020
Producto 1.1.1: Espacios de participación ciudadana y/o coordinación intersectorial fortalecidos a través del apoyo a la elaboración de planes de trabajo articulados a la ENBCC. En regiones 1) Nor Oriental: San Martin- Amazonas-Yurimaguas 2) Selva Central: Pasco- Junin-Huanuco; 3) Loreto; 4) Ucayali- Atalaya- Puerto Inca_Tingo María ; 5) Madre de Dios - Cusco; 6) Costa Norte: Tumbes, Piura, Lambayeque | Al menos 5 espacios fortalecidos, desagregados como sigue: 01 espacio macro-regional con plan de trabajo o agenda PLATAFORMA BOSQUES COSTA NORTE. 02 espacios regionales con plan de trabajo o agenda MADRE DE DIOS SAN MARTÍN. 01 espacio intersectorial con plan de trabajo o agenda SUBCOMITÉS TÉCNICOS. 01 espacio adicional con plan de trabajo o agenda COMISIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL RÍO TAMBO | Apoyo al diseño de estrategia de sostenibilidad financiera (Nota de Concepto para fuente de financiamiento) Apoyo a imagen institucional Articulación con fuentes de financiamiento |  |  |  |  | Consultores locales | 71300 | PNUD 2018: 7125.07; PNUD 2019: 5966.52; PNUD 2020: 35331.9664 | 7125.07 | 5966.52 | 35331.9664 | 48423.5564
[7 empty] | Pasajes nacionales | 71610 | PNUD 2018: 11029.13; PNUD 2019: 4282.6; PNUD 2020: 0 | 11029.13 | 4282.6 | 0 | 15311.73
|  | Fortalecimiento institucional de espacios de gobernanza (CAR) y procesos de planificación (ERDRBE) |  |  |  |  | Pasajes y viáticos | 71620 | PNUD 2018: 21872.67; PNUD 2019: 25583.99; PNUD 2020: 5389.8057 | 21872.67 | 25583.99 | 5389.8057 | 52846.4657
|  | Apoyo a planes de acción y fortalecimiento de capacidades sobre temas de incendios forestales |  |  |  |  | Pasajes y viáticos Internacionales | 71600 | PNUD 2018: 1977.23; PNUD 2019: 9837.93; PNUD 2020: 0 | 1977.23 | 9837.93 | 0 | 11815.16
|  | Fortalecimiento de la institucionalidad ambiental. Consolidación de la Marca San Martín y su Comité de Gestión. |  |  |  |  | Suministros | 72500 | PNUD 2018: 2488.89; PNUD 2019: 32.51; PNUD 2020: 369.22 | 2488.89 | 32.51 | 369.22 | 2890.62
|  | Identificación de espacios de coordinación en nuevas regiones. Fortalecimiento de espacios a través de la implementación de acciones puntuales identificadas en sus planes de trabajo. |  |  |  |  | Equipo informático | 72800 | PNUD 2018: 14840.68; PNUD 2019: 0; PNUD 2020: 0 | 14840.68 | 0 | 0 | 14840.68
[7 empty] | Combustible | 72300 | PNUD 2018: 0; PNUD 2019: 232.57; PNUD 2020: 0 | 0 | 232.57 | 0 | 232.57
[7 empty] | Costo de producción de audiovisuales / impresiones | 74200 | PNUD 2018: 369.22; PNUD 2019: 1410.3; PNUD 2020: -0.00022305 | 369.22 | 1410.3 | -0.00022305 | 1779.5198
|  | Implementación de planes de trabajo de los SCT |  |  |  |  | Gastos Varios | 74500 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Apoyo a implementación de plan de trabajo en lo referente a fortalecimiento de capacidades. |  |  |  |  | Talleres | 75700 | PNUD 2018: 2987.57; PNUD 2019: 11672.12; PNUD 2020: 0.0081626 | 2987.57 | 11672.12 | 0.0081626 | 14659.6982
[7 empty] | TOTAL Producto 1.1.1 PNUD: |  | 62690.46 | 59018.54 | 41091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62690.46 | 59018.54 | 41091 | 162800
Producto 1.1.2: Instancias de gestión y gobernanza participativa de los bosques comunitarios, creadas e implementadas a través de pilotos | Al menos 5 autoridades forestales regionales interesadas en implementar UGFFS-UTMFC, han recibido expedientes técnicos para su creación y puesta en funcionamiento. 100% de UTMFC-UGFFS que tienen expedientes técnicos, implementan pilotos y recogen de manera equitativa las perspectivas y visión de hombres y mujeres de las comunidades nativas y las organizaciones indígenas. Al menos 5 Comités de Gestión Forestal conformados en 5 regiones, con apoyo del PN, y que cuentan con representación de hombres y mujeres de comunidades nativas en su ámbito de intervención. 100% de pilotos de UTMFC-UGFFS apoyadas por el PN, cuentan con propuestas para su sostenibilidad financiera | Desarrollo de lineamientos para creación de UGFFS (que incluye UTMFC) y seguimiento de los pilotos. Elaboración y/o actualización del expediente técnico para la creación de UGFFS. Elaboración de planes de trabajo de las UTMFC. Taller de capacitación Inicial del Nodo Centro (Atalaya, Satipo). Implementación de 5 pilotos de UTMFC. Dos talleres finales de lecciones aprendidas. Talleres de instalación de la CGFFS. Elaboración de 5 documentos de sustento para la sostenibilidad financiera de las UGFFS y UTMFC. |  |  |  |  | Consultores locales | 71300 | PNUD 2019: 23579.26; PNUD 2020: 269554.8766 | 0 | 23579.26 | 269554.8766 | 293134.1366
[7 empty] | Pasajes y viáticos | 71600 | PNUD 2019: 11636.8; PNUD 2020: 63800.1291 | 0 | 11636.8 | 63800.1291 | 75436.9291
[7 empty] | Equipos y mobiliario | 72200 | PNUD 2019: 185.85; PNUD 2020: 4000 | 0 | 185.85 | 4000 | 4185.85
[7 empty] | Suministros | 72500 | PNUD 2019: 296.6; PNUD 2020: 21695.61 | 0 | 296.6 | 21695.61 | 21992.21
[7 empty] | Equipo informático | 72800 | PNUD 2019: 47.14; PNUD 2020: 29717.6471 | 0 | 47.14 | 29717.6471 | 29764.7871
[7 empty] | Combustible | 72300 | PNUD 2019: 413.63 | 0 | 413.63 | 0 | 413.63
[7 empty] | Gastos Varios | 74500 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Acondicionamiento de oficina | 73100 | PNUD 2019: 0; PNUD 2020: 9000 | 0 | 0 | 9000 | 9000
[7 empty] | Talleres | 75700 | PNUD 2019: 4251.8; PNUD 2020: 33320.656 | 0 | 4251.8 | 33320.656 | 37572.456
[7 empty] | Asistencia Técnica PNUD | 64399 | PNUD 2019: 0; PNUD 2020: 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000
[7 empty] | TOTAL Producto 1.1.2. PNUD: |  | 0 | 40411.08 | 436088.9188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40411.08 | 436088.9188 | 476499.9988
Producto 1.1.3: Entidades regionales, incluyendo organizaciones indígenas, claves para REDD+, capacitadas sobre bosques, cambio climático y la ENBCC. | 105 personas de 5 regiones representantes de 35 entidades, incluyendo autoridades locales, organizaciones indígenas, gremios empresariales y de productores, organizaciones sin fines de lucro y academia con capacidades fortalecidas para la implementación de las NDC, la ENBCC y REDD+, a través de la implementación de un programa de formación compuesto de 5 módulos. 80% de las personas capacitadas aprueban la evaluación de salida. Al menos 40% de las personas capacitadas son hombres o mujeres. Al menos 30% de las personas capacitadas son menores de 35 años. 6 organizaciones indígenas regionales y 2 nacionales representativas fortalecidas. | * Diseño de módulos pendientes. * Selección de regiones en los que se implementarán los módulos. * Base de datos de participantes en cada módulo. * Coordinación para la realización de módulos de capacitación con GORES y otros actores involucrados (MINCU). * Implementación de módulos de capacitación. * Validación de módulos. * Ajuste/actualización a los módulos sobre la base de la validación. * Diagramación en versión didáctica de los materiales de capacitación. * Coordinaciones para que los módulos estén vinculados con la Plataforma APRENDE. * Difusión de los módulos. * Evaluación de resultados y lecciones aprendidas. * Sistematización de la asistencia técnica ofrecida a las organizaciones indígenas. |  |  |  |  | Consultores locales | 71300 | PNUD 2018: 10892.05; PNUD 2019: 267316.5364; PNUD 2020: 129960.5234 | 10892.05 | 267316.5364 | 129960.5234 | 408169.1098
[7 empty] | Personal Administrativo | 71400 | PNUD 2018: 0; PNUD 2019: 17692.943; PNUD 2020: 7317.1151 | 0 | 17692.943 | 7317.1151 | 25010.0581
[7 empty] | Pasajes y viáticos | 71600 | PNUD 2018: 8567.6; PNUD 2019: 51888.8; PNUD 2020: 13385.16 | 8567.6 | 51888.8 | 13385.16 | 73841.56
[7 empty] | Equipos y mobiliario | 72200 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Suministros | 72500 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Costo de producción de audiovisuales / impresiones | 74200 | PNUD 2020: 37480.74 | 0 | 0 | 37480.74 | 37480.74
[7 empty] | Gastos Varios | 74500 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Talleres | 75700 | PNUD 2018: 2015.77; PNUD 2019: 14151.65; PNUD 2020: 26951.54 | 2015.77 | 14151.65 | 26951.54 | 43118.96
[7 empty] | Impresiones | 74200 | PNUD 2018: 0; PNUD 2019: 13168.5; PNUD 2020: 12738.49 | 0 | 13168.5 | 12738.49 | 25906.99
[7 empty] | Servicios de Transporte | 72130 | PNUD 2018: 0; PNUD 2019: 1235.58; PNUD 2020: 0 | 0 | 1235.58 | 0 | 1235.58
[7 empty] | Asistencia Técnica PNUD | 64399 | PNUD 2019: 0; PNUD 2020: 9621 | 0 | 0 | 9621 | 9621
[7 empty] | TOTAL Producto 1.1.3. PNUD: |  | 21475.42 | 365454.0094 | 237454.5685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21475.42 | 365454.0094 | 237454.5685 | 624383.9979
Resultado 1.1 sub-total: | [8 empty] | 84165.88 | 464883.6294 | 714634.4873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84165.88 | 464883.6294 | 714634.4873 | 1263683.9967
Resultado 1.2: Instituciones cuentan con instrumentos que facilitan la implementación de la ENBCC, REDD+ y NDC (sector USCUSS) a escala nacional, regional y local
Productos Esperados | Metas 2020 | Actividades Indicativas |  |  |  |  | Detalle | Cód | PNUD 2018: PNUD; ONU MA 2018: ONU MA; FAO 2018: FAO | Total 2018 | Total 2019 | Total 2020 | Total General
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020
Producto 1.2.1: Actores regionales han identificado y priorizado políticas, programas o medidas para la implementación de la ENBCC, REDD+ y las NDC / hoja de ruta, desarrollo inclusivo) | • Al menos 5 regiones han definido políticas programas y/o medidas prioritarias para la implementación de la ENBCC, REDD+ y NDC. • Al menos 40% de los participantes de los procesos de priorización son hombres o mujeres. • Al menos 30% de los participantes de los procesos de priorización son menores de 35 años. • En los procesos de priorización de las 5 regiones, han participado representantes de autoridades locales, organizaciones indígenas, gremios empresariales y de productores, organizaciones sin fines de lucro y academia. • Al menos 5 instrumentos de planificación formal o política pública contienen las políticas, programas o proyectos identificados en los documentos de priorización regional. • Al menos el 30% de instituciones públicas y privadas han incorporado, en sus herramientas de planificación, programas o proyectos relacionados a la ENBCC, REDD+ y las NDC. • Al menos 30% de los participantes de los procesos de priorización perciben que sus puntos de vista han sido recogidos adecuadamente en la priorización de políticas, programas o medidas para la implementación de la ENBCC, REDD+ y las NDC. | - Sistematización de acuerdos territoriales arribados en Dialoguemos Regionales. - Revisión de instrumentos de planificación en los que se ha priorizado políticas, programas o medidas. - Asesoría y seguimiento para la inclusión de los acuerdos territoriales en instrumentos de planificación. - Sondeo de percepción de participantes en los procesos regionales realizados. |  |  |  |  | Consultores locales | 71300 | PNUD 2018: 0; PNUD 2019: 20625.6467; PNUD 2020: 55533.3537 | 0 | 20625.6467 | 55533.3537 | 76159.0004
[7 empty] | Consultores internacionales | 71200 | PNUD 2019: 6000; PNUD 2020: 30000 | 0 | 6000 | 30000 | 36000
[7 empty] | Pasajes y viáticos | 71600 | PNUD 2019: 48848.63; PNUD 2020: 1968.66 | 0 | 48848.63 | 1968.66 | 50817.29
[7 empty] | Equipos y mobiliario | 72200 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Suministros | 72500 | PNUD 2019: 673.75; PNUD 2020: 0 | 0 | 673.75 | 0 | 673.75
[7 empty] | Equipo informático | 72800 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Costo de producción de audiovisuales / impresiones | 74200 | PNUD 2019: 4490.71; PNUD 2020: 7509.29 | 0 | 4490.71 | 7509.29 | 12000
[7 empty] | Talleres | 75700 | PNUD 2019: 3283.06; PNUD 2020: 11716.94 | 0 | 3283.06 | 11716.94 | 15000
[7 empty] | Gastos Varios | 74500 | PNUD 2019: 15.76; PNUD 2020: 0 | 0 | 15.76 | 0 | 15.76
[7 empty] | Asistencia Técnica PNUD | 64399 | PNUD 2019: 0; PNUD 2020: 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000
[7 empty] | TOTAL Producto 1.2.1. PNUD: |  | 0 | 83937.5567 | 111728.2437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83937.5567 | 111728.2437 | 195665.8004
Producto 1.2.2: Proyectos de inversión pública y privada, para la implementación de políticas, programas y medidas priorizadas en el marco de la ENBCC, REDD+ y las NDC | 5 carteras de proyectos de inversión en regiones priorizadas, elaborados con apoyo del PN ONU-REDD cumpliendo de manera diferenciada los requisitos para la fuente de financiamiento a la cual aplicaría cada proyecto de inversión | Identificación de inversores internacionales con interés en cadenas de valor sostenibles. Fortalecimiento de emprendimientos regionales sostenibles (en el marco de la priorización apoyado por PNUD) Diseño de vehículos financieros regionales. Articulación con fuentes de financiamiento (cooperativas de ahorro y crédito) |  |  |  |  | Consultores internacionales | 71205 | ONU MA 2018: 0; ONU MA 2019: 70000; ONU MA 2020: 0 | 0 | 70000 | 0 | 70000
[7 empty] | Contrato de Servicio (ONG) | 72100 | ONU MA 2018: 0; ONU MA 2019: 0; ONU MA 2020: 72000 | 0 | 0 | 72000 | 72000
[7 empty] | Pasajes internacionales | 71605 | ONU MA 2018: 0; ONU MA 2019: 2811.83; ONU MA 2020: 8236.6 | 0 | 2811.83 | 8236.6 | 11048.43
[7 empty] | Viáticos internacionales | 71615 | ONU MA 2018: 0; ONU MA 2019: 4619.83; ONU MA 2020: 3400.22 | 0 | 4619.83 | 3400.22 | 8020.05
[7 empty] | Pasajes nacionales | 71610 | ONU MA 2018: 0; ONU MA 2019: 1147; ONU MA 2020: 4443 | 0 | 1147 | 4443 | 5590
[7 empty] | Viáticos nacionales | 71620 | ONU MA 2018: 0; ONU MA 2019: 400; ONU MA 2020: 1810 | 0 | 400 | 1810 | 2210
[7 empty] | Pasajes locales | 71610 | ONU MA 2018: 0; ONU MA 2019: 600; ONU MA 2020: 2400 | 0 | 600 | 2400 | 3000
[7 empty] | TOTAL Producto 1.2.2. ONU MA: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 79578.66 | 92289.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79578.66 | 92289.82 | 171868.48
Producto 1.2.3: Propuesta de lineamientos para la implementación armonizada de REDD+ entre los niveles nacional y sub-nacional, y en atención a las salvaguardas, desarrollada. * Financiamiento complementario para salvaguardas se encuentra en el RPP2 | Un documento técnico legal con opciones identificadas para la implementación armonizada de REDD en el Perú entre los nivel nacional y subnacional en el Perú. | Preparación de la propuesta técnica y legal para la anidación. |  |  |  |  | Consultores locales | 71300 | ONU MA 2018: 32400; ONU MA 2019: 51203.9; ONU MA 2020: 54602.83 | 32400 | 51203.9 | 54602.83 | 138206.73
[7 empty] | Talleres | 75700 | ONU MA 2018: 12710; ONU MA 2019: 3600; ONU MA 2020: 0 | 12710 | 3600 | 0 | 16310
| Un documento que registra los avances en el proceso de implementación de la Hoja de Ruta de Salvaguardas para REDD+ | Finalización del Resumen de Información para envío a la CMUNCC. Por lo menos 3 reuniones del subcomité de salvaguardas y reuniones técnicas de trabajo Por lo menos a 3 regiones se les brinda asistencia técnica en materia de salvaguardas. Preparación de un documento que sistematice las lecciones aprendidas y el proceso nacional de salvaguardas. |  |  |  |  | Pasajes y viáticos | 71600 | ONU MA 2018: 81; ONU MA 2019: 23633.99; ONU MA 2020: 0 | 81 | 23633.99 | 0 | 23714.99
[9 empty] | ONU MA 2018: 0; ONU MA 2019: 0; ONU MA 2020: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | ONU MA 2018: 0; ONU MA 2019: 0; ONU MA 2020: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | ONU MA 2018: 0; ONU MA 2019: 0; ONU MA 2020: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Asistencia Técnica ONU AMBIENTE |  | ONU MA 2018: 0; ONU MA 2019: 0; ONU MA 2020: 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000
[7 empty] | TOTAL Disponible 1.2.3 ONU MA: |  | 0 | 0 | 0 | 45191 | 78437.89 | 74602.83 | 0 | 0 | 0 | 45191 | 78437.89 | 74602.83 | 198231.72
Resultado 1.2 sub-total: | [8 empty] | 0 | 83937.5567 | 111728.2437 | 45191 | 158016.55 | 166892.65 | 0 | 0 | 0 | 45191 | 241954.1067 | 278620.8937 | 565766.0004
Componente 2 PN ONU-REDD: Nivel de Referencia de Emisiones Forestales
Resultado 2.1:Propuesta de Nivel de Referencia de Emisiones Forestales que integra datos de emisiones por degradación de bosques
Productos Esperados | Metas 2020 | Actividades Indicativas |  |  |  |  | Detalle | Cód | PNUD 2018: PNUD; ONU MA 2018: ONU MA; FAO 2018: FAO | Total 2018 | Total 2019 | Total 2020 | Total General
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020
Producto 2.1.1 Capacidades técnicas desarrolladas y fortalecidas para la actualización del NREF Producto 2.1.2: Propuesta de nivel de referencia de Emisiones Forestales para el bioma amazónico (NREF) que integra datos de degradación de bosques, desarrollada | Al menos 15 especialistas de los cuales al menos 30% son hombres o mujeres) de al menos dos instituciones, capacitados para la estimación de emisiones por degradación de bosques y el posterior seguimiento al proceso de evaluación (datos desagregados por sexo y grupo de edad). | o 6 reuniones de trabajo y sesiones técnicas del subcomité de degradación para socialización y fortalecimiento de capacidades de los actores involucrados en la estimación de emisiones por Degradación Forestal. o Establecimiento de un de un grupo de trabajo interinstitucional para el desarrollo del NREF, que incluye Degradación Forestal, y el seguimiento al proceso de evaluación de la CMNUCC. o Reuniones y acuerdos interinstitucionales con entidades involucradas en MRV. o Elaboración del Mapa de Degradación Forestal 2001-2017 a partir del Método Directo (metodología de series de tiempo), con análisis de exactitud temática. o Estimación de factores de emisión del Bosque Secundario del bioma amazónico. o Análisis de exactitud temática de los mapas de Bosque Secundario. o Recolección y análisis de información florística, de carbono e indicadores para la estimación de factores de emisión de Degradación Forestal en el bioma amazónico o Validación del Mapa de Degradación Forestal (método directo), y análisis de la exactitud temática. o Fase de campo en concesiones forestales para la estimación de factores de emisión de tala. o Fase de campo a partir de grupos focales para determinar la oferta y demanda de biomasa para uso energético. o Elaboración de una Nota Técnica donde se describa la metodología de Degradación Forestal más adecuada para ser incorporada en el sistema de monitoreo del país. o Informes técnicos con resultados de la significancia de las actividades de tala, incendios, leña y carbón sobre las emisiones totales del sector forestal. o Informe técnico que incorpora datos de actividad y factores de emisión de Degradación Forestal. o Desarrollo de la propuesta de submission que integra datos de DF del bioma amazónico. o Elaboración del RAGEI USCUSS 2016 y su documentación de reporte. o Reunión de trabajo de del RAGEI USCUSS con participación de regiones amazónicas. o Reuniones de trabajo del Grupo Técnico de Apoyo para el desarrollo del RAGEI USCUSS 2016. |  |  |  |  | Consultores locales | 71300 | FAO 2018: 33878.46; FAO 2019: 212831.8031; FAO 2020: 410285.5327 | 33878.46 | 212831.8031 | 410285.5327 | 656995.7958
[7 empty] | Personal Administrativo | 71400 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Pasajes y viáticos | 71600 | FAO 2018: 2058.4; FAO 2019: 15203.97; FAO 2020: 10263.407 | 2058.4 | 15203.97 | 10263.407 | 27525.777
[7 empty] | Equipos y mobiliario | 72200 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Suministros | 72500 | FAO 2020: 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000
| Al menos 5 Mapas de Degradación Forestal desarrollado con el Método Directo para el bioma amazónico, que contenga los datos de degradación del periodo 2001-2017 | [5 empty] | Equipo informático | 72800 | FAO 2019: 63828.11 | 0 | 63828.11 | 0 | 63828.11
[7 empty] | Costo de producción de audiovisuales / impresiones | 74200 | FAO 2019: 0; FAO 2020: 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000
[7 empty] | Gastos Varios | 74500 | FAO 2018: 2202.78; FAO 2019: 2533.197 | 2202.78 | 2533.197 | 0 | 4735.977
[7 empty] | Talleres | 75700 | FAO 2018: 255.69; FAO 2019: 22371.3; FAO 2020: 5000 | 255.69 | 22371.3 | 5000 | 27626.99
| Al menos un informe técnico sobre factores de emisión para degradación de la Amazonía. | [5 empty] | Personal Administrativo FAO |  | FAO 2018: 13631.44; FAO 2019: 23431.29; FAO 2020: 28901 | 13631.44 | 23431.29 | 28901 | 65963.73
[7 empty] | Pasajes apoyo técnico FAO |  | FAO 2018: 28549.66; FAO 2019: 37412.3; FAO 2020: 22922 | 28549.66 | 37412.3 | 22922 | 88883.96
[7 empty] | Gastos Varios FAO |  | FAO 2018: 2791.4; FAO 2019: 2600; FAO 2020: 3540 | 2791.4 | 2600 | 3540 | 8931.4
[7 empty] | Gastos de viaje FAO |  | FAO 2019: 13852.26 | 0 | 13852.26 | 0 | 13852.26
| Una Propuesta de documento (submission) del NREF que incluye emisiones por Degradación Forestal | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| RAGEI USCUSS 2016 desarrollado, que incluye la serie temporal completa actualizada e incorpora los resultados de vegetación secundaria. | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | TOTAL Disponible 2.1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83367.83 | 394064.2301 | 488911.9397 | 83367.83 | 394064.2301 | 488911.9397 | 966343.9998
Resultado 2.1 sub-total: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83367.83 | 394064.2301 | 488911.9397 | 83367.83 | 394064.2301 | 488911.9397 | 966343.9998
Componente 3 PN ONU-REDD: Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques
Resultado 3.1: Enfoque indígena se integra al Módulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosques (MMCB) y otros módulos del SNIFFS en el Perú, según sea apropiado
Productos Esperados | Metas 2020 | Actividades Indicativas |  |  |  |  | Detalle | Cód | PNUD 2018: PNUD; ONU MA 2018: ONU MA; FAO 2018: FAO | Total 2018 | Total 2019 | Total 2020 | Total General
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020
Producto 3.1.1: Capacidades de organizaciones indígenas fortalecidas para la integración del enfoque indígena en el MMCB y otros módulos del SNIFFS, desarrollada participativamente | • Al menos 2 protocolos construidos y validados para integrar el enfoque indígena en el MMCB. • Al menos 12 organizaciones regionales y 2 nacionales capacitadas y equipadas para tomar datos en campo sobre deforestación y degradación de bosques. • Al menos 24 representantes de comunidades nativas (con participación balanceada entre hombres y mujeres. • Al menos 40% hombres o mujeres) con capacidades fortalecidas para tomar y procesar datos de campo sobre deforestación y degradación de bosques. • 02 propuestas de proyecto para la sostenibilidad financiera de la integración del enfoque indígena en el MMCB. • Al menos 6 reportes de campo que actualizan datos de alerta temprana y pérdida de bosques en el MMCB. | * Reuniones del sub comité de monitoreo comunitario. * Implementación Hoja de Ruta. * Arreglo institucional con contrapartes. * Patrullajes de campo generan fichas de reporte de deforestación. * Sistematización de experiencias de monitoreo comunitario. * Capacitación e implementación de unidades de monitoreo de bosques en las OOII regionales (con apoyo del Resultado 1.1.3 -PNUD). * Implementación de Cartas de Acuerdo. * Definición de TdR. * Implementación de consultoría. |  |  |  |  | Consultores locales | 71300 | FAO 2018: 0; FAO 2019: 40830; FAO 2020: 45665 | 0 | 40830 | 45665 | 86495
[7 empty] | Personal Administrativo (OOII) | 71400 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Pasajes y viáticos | 71600 | FAO 2018: 0; FAO 2019: 4059.21; FAO 2020: 4163 | 0 | 4059.21 | 4163 | 8222.21
[7 empty] | Equipos y mobiliario | 72200 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Otros gastos |  | FAO 2018: 0; FAO 2019: 6000; FAO 2020: 0 | 0 | 6000 | 0 | 6000
[7 empty] | Equipo informático | 72800 | FAO 2018: 0; FAO 2019: 113861.6; FAO 2020: 99138.31 | 0 | 113861.6 | 99138.31 | 212999.91
[7 empty] | Costo de impresiones / y publicaciones | 74205 | FAO 2018: 0; FAO 2019: 3221.22; FAO 2020: 11500 | 0 | 3221.22 | 11500 | 14721.22
[7 empty] | Cartas Acuerdo |  | FAO 2019: 121218.46; FAO 2020: 89381.54 | 0 | 121218.46 | 89381.54 | 210600
[7 empty] | Talleres | 75700 | FAO 2018: 0; FAO 2019: 30985.26; FAO 2020: 39976.4 | 0 | 30985.26 | 39976.4 | 70961.66
[7 empty] | TOTAL Disponible 3.1.1 FAO: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320175.75 | 289824.25 | 0 | 320175.75 | 289824.25 | 610000
Resultado 3.1 sub-total: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 320175.75 | 289824.25 | 0 | 320175.75 | 289824.25 | 610000
Costos de la Unidad Operativa del Proyecto (UOP)
Productos Esperados | Metas 2020 | Actividades Indicativas |  |  |  |  | Detalle | Cód | PNUD 2018: PNUD; ONU MA 2018: ONU MA; FAO 2018: FAO | Total 2018 | Total 2019 | Total 2020 | Total General
|  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020
La UOP tiene todo su personal operativo e instalado y coordina efectivamente con las instituciones pertinentes logrando un funcionamiento efectivo del Programa Nacional ONU-REDD. | Notas técnicas culminadas sistematizan el conocimiento generado en el PN ONU REDD | Reuniones con los consultores, articulación con las regiones y con actores relevantes |  |  |  |  | Consultores locales | 71300 | PNUD 2018: 10000; PNUD 2019: 5465.81; PNUD 2020: 19534.19 | 10000 | 5465.81 | 19534.19 | 35000
| Los productos de las consultorías se encuentran accesibles en la web del MINAM mediante protocolo | Reuniones de planificación con el Grupo de Bosques y CC de la DGCCD y otras iniciativas del MINAM |  |  |  |  | Pasajes y viáticos | 71600 | PNUD 2018: 25610.41; PNUD 2019: 36580.03; PNUD 2020: 7217.59 | 25610.41 | 36580.03 | 7217.59 | 69408.03
[7 empty] | Personal UOP | 71800 | 54459.57 | 119247.3612 | 101071.5865 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 54459.57 | 119247.3612 | 101071.5865 | 274778.5176
| Reporte de ejecución a la plataforma MINAM | Apoyo al equipo en la preparación de términos de referencia relacionados con REDD |  |  |  |  | Equipos y mobiliario | 72200 | PNUD 2018: 1052.65; PNUD 2019: 1145.69; PNUD 2020: 0 | 1052.65 | 1145.69 | 0 | 2198.34
[7 empty] | Suministros | 72500 | PNUD 2018: 0; PNUD 2019: 192.56; PNUD 2020: 0 | 0 | 192.56 | 0 | 192.56
| Mantenimiento actualizado de una base de datos de todas las regiones y actores relevantes | Apoyo logístico y organizativo a todos los GT del PN ONU REDD |  |  |  |  | Equipo informático | 72800 | PNUD 2018: 0; PNUD 2019: 2165.05; PNUD 2020: 0 | 0 | 2165.05 | 0 | 2165.05
[7 empty] | Mantenimiento Equipo | 73300 | PNUD 2019: 347.59 | 0 | 347.59 | 0 | 347.59
[7 empty] | Traducciones | 74220 | PNUD 2019: 3712.92; PNUD 2020: 0 | 0 | 3712.92 | 0 | 3712.92
| Se realiza la evaluación externa del proyecto | Apoyo con modelos y formatos para la difusión de las actividades del PN en la web del programa |  |  |  |  | Auditoria | 74110 | PNUD 2019: 0; PNUD 2020: 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000
[7 empty] | Varios | 74500 | 356.12 | 158.57 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.12 | 158.57 | 0 | 514.69
|  | Apoyo a la sistematización de todos los productos y entregables del proyecto. |  |  |  |  | Traducciones | 74220 | ONU MA 2018: 0; ONU MA 2019: 0; FAO 2018: 0; FAO 2019: 0; FAO 2020: 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | Talleres | 75700 | PNUD 2019: 682.3; PNUD 2020: 0 | 0 | 682.3 | 0 | 682.3
[7 empty] | Pérdida dif. Camb. | 76120 | PNUD 2018: 45.15; PNUD 2019: 209.69 | 45.15 | 209.69 | 0 | 254.84
[7 empty] | Pérdida dif. Camb. | 76130 | PNUD 2018: -29.39; PNUD 2019: -238.25 | -29.39 | -238.25 | 0 | -267.64
[7 empty] | Subtotal UOP: |  | 91494.51 | 169669.3212 | 132823.3665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91494.51 | 169669.3212 | 132823.3665 | 393987.1976
[7 empty] | TOTAL SIN GMS: |  | 175660.39 | 718490.5073 | 959186.0975 | 45191 | 158016.55 | 166892.65 | 83367.83 | 714239.9801 | 778736.1897 | 304219.22 | 1590747.0374 | 1904814.9372 | 3799781.1946
[7 empty] | TOTAL GMS: |  | 12295.1141 | 50294.3355 | 67143.0268 | 3163.37 | 11061.1585 | 11682.4855 | 5835.7481 | 49996.7986 | 54511.5333 | 21295.3454 | 111352.2926 | 133337.0456 | 265984.6836
[7 empty] | TOTAL CON GMS: |  | 187955.5041 | 768784.8428 | 1026329.1243 | 48354.37 | 169077.7085 | 178575.1355 | 89203.5781 | 764236.7788 | 833247.7229 | 325514.5654 | 1702099.3301 | 2038151.9828 | 4065765.8782
[8 empty] | PNUD | PNUD 2018: ONU MA; PNUD 2019: FAO; PNUD 2020: TOTAL GENERAL
[7 empty] | TOTAL 2018-2019-2020 (S/GMS) | 1853336.9948 | PNUD 2018: 370100.2; PNUD 2019: 1576343.9998; PNUD 2020: 3799781.1946
[7 empty] | % EJECUCION SIN GMS 2018-2019: | 48.25% | PNUD 2018: 54.91%; PNUD 2019: 50.6%; PNUD 2020: 49.87%
[7 empty] | TOTAL 2018-2019-2020 (C/GMS) | 1983069.4712 | PNUD 2018: 396007.214; PNUD 2019: 1686688.0798; PNUD 2020: 4065764.765
[7 empty] | % EJECUCION CON GMS 2018-2019: | 48.25% | PNUD 2018: 54.91%; PNUD 2019: 50.6%; PNUD 2020: 49.87%