## AWP PNUD PN ONU REDD
Indicador | Línea base (año) | Meta planificada 2021 | Actividades | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | Account | Ítem presupuestario | Presupuesto (USD) | Saldo
Componente 2: Implementación de nuevos modelos de gestión forestal para proyectos demostrativos de las medidas de acción directas de la ENCCRV
2.1. Modelos de gestión implementados con actividades que generen aumento de stock de carbono e incrementen la provisión de otros servicios ambientales
Nivel de desempeño de las medidas implementadas: -Potencial de captura de tCO2 ha -Número de acuerdos firmados, desagregados por género. -Número de ha intervenidas Número de modelos de gestión validados participativamente | Desempeño de las medidas implementadas: -NA -NA -NA No existen modelos de gestión forestal validados participativamente en fases operativas. Existen metodologías para validación participativa | Desempeño de las medidas implementadas: -tCO2 capturados -Cierre técnico y administrativo de proyectos que estan en fase de término -Ejecucion de actividades en terreno en la araucanía para cumplir la meta de 290 ha intervenidas en total Término de actividades de difusión de los proyectos de restauración en zonas post incendio y zonas inundadas por una especie exótica invasiva Determinacion de lecciones aprendidas y análisis de resultados Difusion de lecciones aprendidas y resultados | Modelo de gestión en la región Metropolitana Modelo de gestión en la Región de la Araucanía “China Muerta” Modelo de gestión en la Región de la Araucanía “Quinquén" Modelo de gestión Región de Magallanes Modelo de gestión Región de Coquimbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 41491.748 | 62237.622 | 62237.622 | 41491.748 | 0 | 71300 | Consultores | 24895.0488 | 207458.74
[9 empty] | 74200 | Costos Comunicaciones y difusión | 16596.6992
[9 empty] | 72100 | Contratos de Servicio | 124475.244
[9 empty] | 72300 | Materiales & Bien | 20745.874
[9 empty] | 71600 | Viajes | 20745.874
|  |  |  | 4732.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72300 | Materiales & Bienes | 4732.21 | 4732.21
|  |  |  | 5386.478 | 8079.717 | 8079.717 | 5386.478 | 0 | 74200 | Costos Comunicaciones y difusión | 26932.39 | 26932.39
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Total 2.1 | [11 empty] | 239123.34
Producto 2.2: FFA testeado en los pilotos y ajustado en base a los modelos de gestión
Desempeño del FFA (desagregado por genero cuando se puede): -Monto desembolsado para inversión y para pago por resultados. -Número de beneficiarios del FFA que reciben pagos por inversión y por resultados, desagregados entre otros por pueblos indígenas y género. -Ha comprometidas en el marco de los pilotos. | El FFA no está diseñado todavía - n/a - n/a - n/a | 3 de las 5 intervenciones deben recibir pago por resultados Al menos 3 beneficiarios por pago por resultados y 4 proyectos de intervención Al menos 250 ha intervenidas en todo el proyecto.D16 | Entrega de incentivos asociados a PSA generados en el marco de las medidas de acción directas a: Comunidad Agrícola de Peñablanca R. de Coquimbo, Comités de Agua Potable Rural (2 en la R. de Los Ríos, Comunidad Indígena de Quinquén R. de la Araucanía. | 65907.81 | 65907.81 | 43938.54 | 43938.54 | 0 | 72600 | Subsidios | 219692.7 | 255851.5
|  |  | Determinación de montos a pagar por SA monitoreados en el marco de los proyectos | 7231.722 | 7231.722 | 7231.722 | 7231.722 | 7231.722 | 71300 | Consultores | 36158.61
Total 2.2 | [11 empty] | 255851.31
Producto 2.3: Aportes formulados a políticas públicas afines al sector forestal.
Número de instancias de revisión a cuerpos legales y programas forestales en el ámbito del cambio climático y servicios ambientales. Número de sectores que participan en las instancias de revisión a cuerpos legales y programas forestales. Indicador 3.2 | Se encuentra en desarrollo la formulación de un proyecto de nueva ley de fomento forestal y regulación de plantaciones. En el último trimestre del año 2015 se iniciará un proceso de consulta para proponer modificaciones a la ley 20.283 y sus reglamentos. 2. CONAF elaboró una estrategia de dendroenergía. Además, el MINENERGÍA, con la participación de CONAF está formulando la política de uso eficiente de leña, biomasa, y calefacción. Se está formulando el Plan de Acción Nacional al Cambio Climático 2017-2022. Línea de base 3.2 | Una (1) propuesta que incorpore las lecciones aprendidas de los Pilotos. Al menos dos (2) propuestas presentadas a dos (2) Comisiones Legislativa Al menos una propuesta presentada al comité interministerial. | Difusión y capacitación de las lecciones aprendidas en el proyecto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 101323.8
|  |  | Insumos gráficos y audiovisuales de difusión y otros gastos operativos del proyecto. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Resguardo financiero por tipo de cambio |  |  |  | 11404.7 | 11404.7 | 11404.7 | 11404.7 | 0 | 74515 | Ajustes Financieros | 45618.8
Gastos Operativos del Proyecto. | Apoyo logístico actividades del proyecto, publicaciones, certificaciones técnicas, invitaciones a autoridades internacionales, nacionales y/o locales, gastos menores, viajes equipo proyecto y apoyo CONAF etc. |  |  | 6266.8125 | 6266.8125 | 6266.8125 | 6266.8125 | 0 | 71600 | Viajes | 25067.25
|  |  |  | 3481.5625 | 3481.5625 | 3481.5625 | 3481.5625 |  | 72300 | Gastos menores | 13926.25
|  |  |  | 2785.25 | 2785.25 | 2785.25 | 2785.25 |  | 72500 | Publicaciones | 11141
|  |  |  | 1392.625 | 1392.625 | 1392.625 | 1392.625 |  | 71600 | Invitaciones a Externos | 5570.5
Total 2.3 | [11 empty] | 101323.8
Componente 3: CONAF y otras entidades fortalecidas para cumplir la CMNUCC
3.1. Equipos nacionales y regionales fortalecidos para la implementación de la ENCCRV
Número de coordinadores regionales de cambio climático y servicios ambientales de CONAF capacitados y % que aprobaron la capacitación asociadas al diseño de los modelos de gestión a ser implementados Número de profesionales de otras instituciones públicas y privadas capacitados y % que aprobaron la capacitación asociadas al diseño e implementación de los modelos de gestión a ser implementados Número de extensionistas y operadores forestales de CONAF capacitados y % aprobados en la implementación operativa de los nuevos modelos de gestión. | Existen 15 coordinadores regionales con una formación base en REDD+ y cambio climático | 15, 80% Al menos 60 personas, 80% Al menos 50 personas, 80% | Contratación profesionales UCCSA central y regional | 11537.9373 | 11537.9373 | 11537.9373 | 11537.9373 | 11537.9373 | 71300 | consultores | 57689.6863 | 65931.07
[5 empty] | 3120.5 | 3120.5 |  |  | 71600 | viajes | 6241
|  |  | Intercambio de lecciones aprendidas |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 2000
Total 3.1 | [11 empty] | 65930.6863
3.2: Sistema de información de Salvaguardas (SIS) diseñado e implementado.
Grado de avance del SIS. Número de resúmenes informados a la CMNUCC. | Aún no se inician trabajos de elaboración del SIS. Existen avances en relación al Plan de Salvaguardas Sociales y Ambientales de la ENCCRV. No hay resumen de información | SIS 100% operativa Diseño del SIS y su operación Talleres de capacitacion nacional Desarrollo y entrega al Hub de la CMNUCC del segundo Resumen de salvaguardas | Contratación de profesionales de apoyo equipo de salvaguardas sociales | 9983 | 9983 | 9983 | 9981 |  | 71300 | Consultores | 39930 | 113632.476
|  |  | Contratación de apoyo equipo de salvaguardas sociales | 12283.746 | 12283.746 | 12283.746 | 12283.746 |  | 71300 | Consultores | 49134.984
|  |  | Travel |  | 12283.746 | 7370.2476 | 4913.4984 |  | 71600 | viajes | 24567.492
Total 3.2 | [11 empty] | 113632.476
Otros
Activity : PNUD GESTION (Gestión Administrativa PNUD)
GMS |  |  |  | 18879.3573 | 18879.3573 | 18879.3573 | 18879.3573 |  | 75700 | Gastos de Administración |  | 75517.4292
DPC Oficina País |  |  |  | 8505.8075 | 8505.8075 | 8505.8075 | 8505.8075 |  | 74596 | Soporte directo de CO |  | 34023.23
Servicios de Asitencia Técnica y Apoyo del equipo ONU-REDD/PNUD |  |  |  | 6588.585 | 6588.585 | 6588.585 | 6588.585 |  | 64399 | Servicios de asesoramiento de la sede PNUD |  | 26354.34
Activity : UNENV GESTION (Gestión ONU Ambiente) |  |  |  | 8054.7925 | 8054.7925 | 8054.7925 | 8054.7925 |  |  |  |  | 32219.17
TOTAL | [11 empty] | 943975.7815

## AWP FAO PN ONU REDD
Indicador | Línea base (año) | Meta planificada 2020 | Actividades | 2020 | 2021 |  |  |  | Ítem presupuestario | Presupuesto (USD)
|  |  |  | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
Componente 1: Sistema integrado de monitoreo y evaluación forestal fortalecido
1.a. Protocolo de cambio de uso de suelo mejorado
• Número de reuniones con expertos nacionales e internacionales de instituciones relacionadas para consensuar protocolos de uso del suelo. • Número de documentos con insumos técnicos relacionados a los protocolos de datos de campo y de sensores remotos operando en el SNMF. • Número de regiones en donde se aplicará el protocolo de cambio de uso del suelo. | Chile, cuenta con el catastro de Recursos Vegetacionales del país; Sistema de Información Territorial (SIT), Sistema de Monitoreo de Dendro-Energía y Carbono Forestal y el Inventario Forestal Continuo, entre otros. El país cuenta con un catastro vegetacional que ha generado información oficial desde el año 1997 respecto al uso y cambios de uso del suelo, el cual abarca todas las regiones del país con una frecuencia media de actualización 5 años. Chile inicia el Proyecto SIMEF que integra en una plataforma única los diversos sistemas de monitoreo existentes en el país | Apoyo técnico para la consolidacion desarrollo del protocolo para actualizar las dinámicas de cambio de uso del suelo Consolidación del proceso de fortalecimiento de capacidades, y las mejoras necesarias para acordar y desarrollar los protocolos que hagan operativo el SNMF y que contribuyan con un aumento en la frecuencia de generación de la información. Desarrollo de protocolos de operación que permitirán la generación de marcos de gestión permanente y formal para la interoperabilidad entre los sistemas vigentes en CONAF y otras instituciones vinculadas al sector forestal. | Desarrollo de talleres de sociabilización y diseño del Monitoreo Reporte y Verificación (MRV) Apoyar técnicamente el desarrollo del protocolo para generar el Nivel de Referencia de manejo forestal sustentable y su monitoreo y evaluación. Apoyar técnicamente el protocolo para actualizar las dinámicas de cambio de uso del suelo para aumentar la frecuencia del monitoreo y actualización del catastro vegetacional. | 6429.75 | 12859.5 | 10716.25 | 8573 | 4286.5 | Consultores | 42865
1.b. Reportes sobre la reducción y/o captura de emisiones
Grado de avance en los procesos para elaborar los reportes a nivel nacional a través de la participación de las instituciones/instancias relevantes 2. Número de actas a comité directivo y técnico para la construcción de los niveles de referencia forestal y anexo técnico a incluir como parte del BUR. | • Chile ha incluido en los anexos del BUR 2014 información relativa a las acciones de mitigación. Está en proceso de construcción una propuesta de nivel de referencia y se está actualizando el INGEI (periodo 1990-2012) a incluir en el próximo BUR a entregarse a la CMNUCC el año 2016 • Existe un comité directivo nacional del CTICC conformado por los diferentes Servicios que confirman el Ministerio de Agricultura (MINAGRI), Adicionándose el grupo de asesoramiento técnico, conformado por el sector académico y empresas privadas. | Actualización de los actuales NREF/NRF y ampliación de estos a otras regiones fuera el área de contabilidad. El apoyo en la mejora de los factores de emisión y métodos para estimar emisiones por tipo forestal y reportar a incertidumbre. Apoyo en el desarrollo de herramientas que permitan analizar y evaluar los resultados de las actividades estratégicas a diferentes escalas | Apoyar la mejora de los factores de emisión y métodos para estimar emisiones por tipo forestal y reportar a incertidumbre. Apoyar el desarrollo de herramientas que permitan analizar y evaluar los resultados de las actividades estratégicas a diferentes escalas alineadas con los reportes nacionales. | 11305.05 | 22610.1 | 18841.75 | 15073.4 | 7536.7 | Consultores | 75367
Componente 2: Implementación de nuevos modelos de gestión forestal para proyectos demostrativos de las medidas de acción directas de la ENCCRV
.1. Modelos de gestión implementados con actividades que generen aumento de stock de carbono e incrementen la provisión de otros servicios ambientales
Nivel de desempeño de las medidas implementadas: -Potencial de captura de tCO2 ha -Número de acuerdos firmados, desagregados por género. -Número de ha intervenidas Número de modelos de gestión validados participativamente | Desempeño de las medidas implementadas: -NA -NA -NA No existen modelos de gestión forestal validados participativamente en fases operativas. Existen metodologías para validación participativa | Término de ejecucion de actividades de plantacion y simbra a ser ejecutado durante abril y mayo 2021 con un restante de 92 ha de implementacion directa en la RN Malleco y en el PN Tolhuaca. | Ejecución de un módulo piloto de Restauración Ecológica en áreas prioritarias y vulnerables ante el cambio climático en la Reserva Nacional Malleco (ECORES) Ejecución de un módulo piloto de Restauración Ecológica con estrategia de siembra de semillas de A. araucana en áreas prioritarias y vulnerables ante el cambio climático en el Parque Nacional Tolhuaca y Reserva Nacional Malleco (Ecores2) Restitución de procesos ecologicos a través de la restauración del estrato boscoso de áreas afectadas y abandonada por el castor canadensis en Tierra del Fuego (EBP CHILE) | 25504.6 | 38256.9 | 38256.9 | 25504.6 |  | Consultores Costos Comunicaciones y difusión Contratos de Servicio Materiales & Bienes | 127523
Apoyo otecnico y peracional (FAO) |  |  | Costos de administracion Comunicacin y difusion Consultores | 6074.6 | 6074.6 | 6074.6 | 6074.6 | 6074.6 | Costos de administracion Comunicacin y difusion Consultores | 30373
Otros Gastos | FAO | [8 empty] | 56000
TOTAL |  | TOTAL |  | 49314 | 79801.1 | 73889.5 | 55225.6 | 17897.8 |  | 276128

## Tabla resumen
Agencia | Componente | Nueva Asignación POA CD #6 2020 | Gasto Acumulado (2020) | Saldo (2020) | Gastos Proyectado 2020 | Gastos Proyectado 2021
|  | (USD) | (USD) | (USD) | (USD) | (USD)
FAO | Componente 1 | 248000 | 129768 | 118232 | 17734.8 | 100497.2
| Componente 2 | 552000 | 394104 | 157896 | 31579.2 | 126316.8
| Sub-Total FAO | 800000 | 523872 | 276128 | 49314 | 226814
PNUD | Componente 2 | 2005443.82 | 1409145.48 | 596298.34 | 150080.918 | 446217.532
| Componente 3 | 1194555.76 | 846877.79 | 347677.97 | 73376.04 | 274301.5462
| Sub-Total PNUD componente 2 | 3199999.58 | 2256023.27 | 943976.1262 | 223456.958 | 720519.0782
TOTAL PN-ONU-REDD |  | 3999999.58 | 2779895.27 | 1220104.1262 | 272770.9581 | 947333.0782
|  |  | 69% | 31% | 7% | 24%