DOCUMENTO DE PROYECTO

| País: | Ecuador |
| --- | --- |
| Título del proyecto: | Manejo forestal sostenible ante el cambio climático |
| Símbolo del proyecto: | GCP/GLO/194/MUL (babies 04, 05, 06, 07) |
| Fecha de inicio: | 1 Enero 2010 |
| Fecha de terminación: | 31 Diciembre 2011 |
| Organismo nacional de contraparte encargado de la ejecución del proyecto: | Ministerio del Ambiente, Dirección Nacional Forestal |
| Donante | Finlandia |
| Presupuesto total | USD 2 815 700 |
| Contribución de la FAO: | USD 1 694 600 |
| Contribución del Gobierno | USD 1 121 100 (en relación al componente 1) |

ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO	4

1.	ANTECEDENTES	6

1.1	Contexto general	6

1.2	Información general sobre el sector forestal en Ecuador	7

1.3	Plan Nacional Para el Buen Vivir 2009-2013	8

1.4	Políticas y estrategias sectoriales	9

1.5	Institucionalidad	10

2.	JUSTIFICACIÓN	11

2.1	Necesidades de información sobre recursos forestales y NFMA	12

2.2	Programa Forestal Nacional (PFN) y procesos de diálogo	16

2.3	Buenas prácticas de manejo forestal	18

2.4	Participación en negociaciones y procesos internacionales	22

3.	OBJETIVOS	23

4.	RESULTADOS DEL PROYECTO	23

5.	CREACIÓN DE CAPACIDAD Y SOSTENIBILIDAD	25

6.	ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO.	26

7.	PRESUPUESTO	28

8.	CONTRIBUCIÓN DE LA FAO	28

9.	CONTRIBUCIÓN DEL GOBIERNO Y MECANISMOS DE APOYO	28

10.	INFORMES	29

Anexo I. PRESUPUESTO	30

Anexo II. MARCO LÓGICO	33

Anexo IV. Términos de referencia	50

ACRÓNIMOS

AIMA			Asociación de Industriales de la Madera

CC	Cambio Climático

CLIRSEN	Centro de Levantamientos Integrados de los Recursos Naturales por Sensores Remotos

CMNUCC 	Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC en sus siglas en inglés)

COMAFORS	Corporación de Manejo Forestal Sustentable

CONIFOR		Colegio Nacional de Ingenieros Forestales

CP			Coordinador de proyecto

DNF			Dirección Nacional Forestal

EDFSE		Estrategia de Desarrollo Forestal Sustentable del Ecuador

ENF			Evaluación Nacional Forestal

FAO			Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

GEF/FMAM		Global Environmental Facility - Fondo para el Medio Ambiente Mundial

GIB/IPF		Grupo intergubernamental sobre los bosques

IFF			Foro intergubernamental sobre los bosques

INAR			Instituto Nacional de Riego

INVAR.		Red Internacional del Bambú y Ratán

IPCC			Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático

MAE			Ministerio del Ambiente de Ecuador

MAGAP		Ministerio de la Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca.

MFS			Manejo Forestal Sostenible

NFMA	Evaluación y vigilancia forestales nacionales (National forest monitoring and assessment)

PAFE			Plan de Acción Forestal del Ecuador

PEA			Población económicamente activa

PIB			Producto Interior Bruto

PFN			Programa Forestal Nacional

PROFORESTAL	Unidad de Promoción y Desarrollo Forestal del Ecuador

REDD			Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques

SCC			Subsecretaría de Cambio Climático

SPN			Subsecretaría de Patrimonio Natural

SIAGRO		Sistema de Información Geográfico Agropecuario

UNFF	Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques  (United Nations Forum on Forests)

UNCED	Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo

UNOCANC	Unión de Organizaciones Campesinas de Cotopaxi

# RESUMEN EJECUTIVO

El Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques (UNFF) adoptó en abril de 2007 un instrumento no vinculante jurídicamente para reforzar los compromisos y acciones políticas dirigidos a fomentar el manejo forestal sostenible (MFS). Desde entonces se han realizado progresos, pero la capacidad de implementación todavía es deficiente en muchos países, por lo que la deforestación y la degradación de bosques continúan a ritmo alarmante.

La mitigación y adaptación al cambio climático acentúa la necesidad de métodos y herramientas para lograr un manejo forestal sostenible, así como de información precisa que permita la toma de decisiones a nivel nacional y responder a los requerimientos internacionales.

El programa FAO-Finlandia “Sustainable Forest Management in a changing climate” tiene como objetivo fomentar el manejo forestal sostenible (MFS) de los bosques, con el fin de contribuir  a mejorar los medios de vida rurales, reducir la pobreza y reforzar el papel de los bosques en la mitigación y adaptación al cambio climático. El programa se implementa en distintos países participantes, siendo Ecuador uno de ellos.

Este proyecto en Ecuador aspira a contribuir a los objetivos del programa global FAO-Finlandia y se basa en:

- La necesidad de información válida y actualizada sobre los beneficios sociales, socioeconómicos y ambientales de los bosques y árboles en áreas fuera de bosque, para lograr un manejo forestal sostenible (MFS). Así mismo, se necesita información para ser comunicada en los procesos internacionales relacionados con la mitigación al cambio climático.

- La necesidad de incorporar la información disponible en el diseño de políticas y estrategias. Así mismo, la efectiva formulación de políticas, estrategias y planes forestales requiere procesos participativos de diálogo y concertación, que tengan un carácter multisectorial, de forma que el sector forestal se integre en los planes de desarrollo nacional, incluido el cambio climático, y tenga en cuenta enlaces con otros sectores, usos de tierra y actividades productivas.

- La necesidad de apoyar buenas prácticas de MFS que contribuyan a reducir la deforestación y la degradación de los bosques.

- Las actuales negociaciones y compromisos internacionales en los que participa Ecuador en relación al cambio climático y la reducción de la deforestación.

El principio rector del programa es desarrollar capacidades y fomentar la apropiación en los países participantes, a través de un enfoque holístico que combine servicios clave de FAO en el desarrollo de herramientas para promover e implementar un MFS. El énfasis del programa, así como del proyecto en Ecuador, está en proporcionar una mejor información sobre los recursos forestales; incorporar e utilizar esa información en los procesos de planificación y políticas; y finalmente implementar de forma efectiva las políticas, estrategias y los planes de acción en el manejo práctico de los bosques y los árboles fuera del bosque. Todos estos elementos se dirigen hacia un mejor MFS, que es una de las herramientas clave para mitigar y adaptarse al cambio climático.

Se prestará una atención especial a que este proyecto en Ecuador esté coordinado y se establezcan sinergias con otras iniciativas en el país relacionadas con el sector forestal y del cambio climático. El proyecto es coherente con algunos postulados de la nueva Constitución vigente desde el año 2008, por ejemplo con el Régimen del Buen Vivir (Título VII), de manera específica  el Art. 406 señala lo siguiente: “El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; entre otros, los páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas marinos y marinos-costeros”.

Están previstas consultas anuales entre FAO y el Donante (Finlandia), así como con el Gobierno de Ecuador, en la que se discutirán los avances del proyecto, y posibles ajustes de los resultados, plan de trabajo u otros elementos del proyecto según sea necesario.

Este proyecto forma parte del programa FAO-Finlandia “Sustainable forest Management in a Changing Climate”, en el cual Ecuador es uno de los cinco países participantes.